## Registro de horas
Registro de tiempos de trabajo — Sistema de Clientes, Productos y Ventas
Nota: las horas de las filas marcadas con * están estimadas a partir del historial de Git (fecha y alcance de cada commit). Ajustalas para que reflejen tu tiempo real antes de entregar.
Fecha | Módulo / HU | Tarea realizada | Horas | Commit | Estimado
2026-09-01 | Producto (CRUD) | Listado, alta, modificación y baja lógica de producto | 6 | 066ad7d | No (self-reportado)
2026-09-01 | Config. proyecto | Configuración de Git/GitHub (.gitignore, resolución de conflictos) | 0.5 | 999e64b / 81bead7 | Sí
2026-09-01 | Producto (HUs) | Validaciones y criterios de aceptación HU-PROD-01 a HU-PROD-04 | 2 | 7fcea01 | Sí
2026-09-02 | Ventas (backend) | Modelo, schema y endpoint de alta de venta con descuento de stock (HU-VEN-01) y anulación (HU-VEN-02) | 3 | 5acbf4a | Sí
2026-09-02 | Ventas (backend) | Endpoint de modificación y listado de ventas con filtros (HU-VEN-03, HU-VEN-04) | 2.5 | 1f0a851 | Sí
2026-09-02 | Cliente (frontend) | Formulario de alta de cliente con validaciones | 1 | f98aca6 | Sí
2026-09-02 | Cliente/Producto (frontend) | Filtros de clientes y formularios/filtros de producto | 1.5 | 8b3d96d | Sí
2026-09-02 | General | Ajustes varios previos a seguir en otra máquina | 0.5 | 0d159c8 | Sí
2026-09-02 | Ventas (QA) | Verificación y corrección del decremento de stock en el módulo de ventas | 1 | — | Sí
2026-09-02 | Frontend (UI) | Rediseño de navegación: sidebar vertical | 0.5 | — | Sí
2026-09-02 | Producto/Cliente (fix) | Corrección de bug de validación de stock en alta/listado de producto y cliente | 1 | — | Sí
2026-09-02 | DevOps | Dockerización completa: Dockerfiles, docker-compose, persistencia y corrección de bugs de despliegue | 2.5 | — | Sí
2026-09-02 | Validaciones (frontend) | Restricciones de teclado (DNI, teléfono, nombre, marca) y panel visual de filtros | 1 | — | Sí
2026-09-02 | Documentación | Verificación final contra el TP, modelo de dominio y registro de horas | 0.5 | — | Sí
Total de horas